CONCALMA ISLAND

Piano Social Media Completo

7 Aprile — 3 Maggio 2026 | 24 Giorni | Instagram + TikTok + Facebook

Ventotene | 1-3 Maggio 2026 | House · Afro House · Tech House · Indie Dance

Budget Ads: 300-1.000 EUR | Piattaforme: Instagram, TikTok, Facebook

# 1. STRATEGIA PER PIATTAFORMA

## 1.1 INSTAGRAM — Piattaforma Principale

Ruolo: Hub centrale. Brand identity, community, conversione diretta via DM/WhatsApp. Il pubblico target (25-40, musica elettronica, lifestyle) e' qui.

- Formati prioritari: Reels (30-60s) per reach + Carousel per engagement profondo + Stories quotidiane per FOMO

- Frequenza: 4-5 post/settimana feed + 2 stories/giorno nelle ultime 2 settimane

- Orari migliori: Mar-Gio 10:00-14:00 | Ven 13:00 | Lun 15:00

- Tono di voce: Esclusivo ma accessibile. Mix italiano/inglese. Frasi brevi, evocative. Mai commerciale.

- CTA principali: Link in bio > sito concalma.cloud | WhatsApp 3512174675 | Sticker countdown

- Bio suggerita: CONCALMA ISLAND | 1·2·3 Maggio 2026 | Ventotene | Musica · Arte · Cibo · Mare | Pacchetti da 49,90€ | Prenota ora ↓

## 1.2 TIKTOK — Piattaforma di Scoperta

Ruolo: Reach massima per far scoprire l'evento a nuovi utenti. Contenuto piu' raw, autentico, trend-driven. Target: 18-35.

- Formati: Video 15-30s (discovery) + Video 30-60s (storytelling) | Sempre con testo su schermo

- Frequenza: 3-4 video/settimana

- Orari migliori: Mar-Gio 14:00-18:00 | Ven 18:00-22:00

- Tono: Piu' casual, POV, 'main character energy'. Hook nei primi 3 secondi SEMPRE.

- SEO TikTok: Keyword in caption + testo su schermo + audio: 'festival isola', 'ventotene', 'house music italia'

- Evitare: Sabato e Domenica (zona morta algoritmica). Eccezione: durante l'evento live.

## 1.3 FACEBOOK — Piattaforma di Supporto + Ads

Ruolo: Evento FB per RSVP e condivisioni. Target 28-45. Canale principale per advertising mirato. Meno contenuto organico.

- Formati: Evento FB (fondamentale) + Video condivisi da IG + Post informativi + Sondaggi

- Frequenza: 2-3 post/settimana (no weekend)

- Orari migliori: Mar-Mer 12:00-20:00 | Gio 09:00-10:00

- Focus: Informazioni pratiche, programma, aggiornamento posti, CTA dirette.

- Evento FB: CREARE SUBITO. Invitare tutti. Co-host con artisti. Aggiornare regolarmente.

# 2. HASHTAG STRATEGY

Instagram: MAX 5 hashtag per post (limite tecnico dal dicembre 2025). Nella caption, MAI nei commenti.

## 2.1 Set Hashtag Instagram (ruotare 3-5 per post)

| Branded (sempre 1) | Location (sempre 1) | Evento/Musica | Lifestyle/Vibes | Stagionale | Discovery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #ConcalmaIsland #Concalma2026 #ConcalmaVentotene | #Ventotene #IsolePontine #VentoteneFestival | #HouseMusic #AfroHouse #TechHouse #DJSet #FestivalItalia | #IslandLife #WeekendIsola #3DaysOfMadness #NoCarNoStress | #PrimoMaggio #Maggio2026 #PonteDelPrimoMaggio | #MusicFestival #FestivalBoutique #FestivalMaggio #EventiLazio |

## 2.2 Esempi Combinazioni (5 hashtag)

- Post Lineup: #ConcalmaIsland #Ventotene #HouseMusic #FestivalItalia #Maggio2026

- Post Artista: #ConcalmaIsland #Ventotene #AfroHouse #DJSet #FestivalBoutique

- Post Isola/Cibo: #ConcalmaIsland #IsolePontine #IslandLife #WeekendIsola #PrimoMaggio

- Post Urgenza: #ConcalmaIsland #VentoteneFestival #PostiLimitati #PrimoMaggio #EventiLazio

- Post Live: #ConcalmaIsland #Ventotene #3DaysOfMadness #Live #FestivalItalia

## 2.3 Hashtag TikTok (5 per video)

TikTok: sempre in minuscolo, mix di nicchia + discovery. Keyword in caption oltre agli hashtag.

- Set base: #concalma #ventotene #festival #housemusic + 1 rotazione

- Rotazione: #isola #djset #afrohouse #techhouse #primomaggio #festivalitalia #isolaitaliana

## 2.4 Facebook

Facebook: 0-2 hashtag massimo (non influenzano la reach). Usare solo #ConcalmaIsland per branding.

# 3. MENZIONI, TAG E COLLABORAZIONI

## 3.1 Artisti (TAG in ogni post rilevante)

| Artista | Genere | Instagram | Quando taggare | Tipo collab | Contenuto richiesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eternal Love | Deep House | @eternallove | Spotlight + Lineup + Live | Repost reciproco | Mini mix 30s / Quote video |
| Giuliano Lomonte | House / Funky | @giulianolomonte | Spotlight + Lineup + Live | Repost + Stories takeover | Video messaggio per followers |
| Fabrizio Sala | Afro House | @fabriziosala | Spotlight + Lineup + Live | Repost + Collab post | Clip audio set + visual |
| Cianfo | Tech House | @cianfo | Spotlight + Lineup + Live | Repost reciproco | Preview track / Hype video |
| Andrea D'Angeli | Indie Dance | @andreadangeli | Spotlight + Lineup + Live | Repost + Stories | Behind the scenes prep |
| Iole | DJ Set | @iole | Spotlight + Lineup + Live | Repost reciproco | Playlist / Mood video |
| Gemello | Live Painting | @gemello | Arte focus + Live | Repost + Timelapse | Timelapse opera / Preview |

## 3.2 Partner e Location (TAG quando rilevanti)

| Partner | Instagram | Quando | Tipo contenuto |
| --- | --- | --- | --- |
| Trekk'amo Nature Club | @trekkamo.natureclub | Post attivita' outdoor / Day 2 | Cross-promo trekking |
| Ilaria Mariani (Yoga) | @ilariamariani | Post yoga / Day 2 | Cross-promo yoga |
| Lega Navale Ventotene | @legaventotene | Post vela / Day 2 | Cross-promo sailing |
| La Cambusa (ristorante) | @lacambusa | Post cibo / Day 1 cena | Tag location + piatto |
| Antico Forno Aiello | @anticoforno | Post colazione / Day 2 | Tag location + colazione |
| Chiosco Gabbiano | @chioscogabbiano | Opening + After party | Tag location + party |
| Le Parracine | @leparracine | 10 Hours / Day 2 | Tag location + set |

# 4. CALENDARIO EDITORIALE — 24 GIORNI (7 Aprile — 3 Maggio 2026)

Legenda fasi: AWARENESS (blu) > ARTISTI (viola) > URGENZA (arancione) > LAST CALL (rosso) > LIVE (verde)

| DATA | FASE | IG Formato | IG Contenuto + Hashtag | IG Ora | TT Formato | TT Contenuto + Hashtag | TT Ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun 7 Apr | AWARENESS | Post immagine | ANNUNCIO: Locandina ufficiale CONCALMA ISLAND 1-3 Maggio 2026 Ventotene. Grafica blu + bianca. #ConcalmaIsland #Ventotene #Festival2026 #PrimoMaggio #HouseMusic | 15:00 | Video 15s | Teaser misterioso: onde + logo che appare. 'Qualcosa sta arrivando. 1 Maggio. Ventotene.' #concalma #ventotene #comingsoon #festival #maggio | 18:00 |
| Mar 8 Apr | AWARENESS | Reel 30s | Video teaser: drone Ventotene + titolo CONCALMA che appare. Audio trending house. #ConcalmaIsland #Ventotene #FestivalItalia #HouseMusic #PrimoMaggio | 12:00 | Video 15-30s | Stesso drone edit, ritmo veloce, hook: 'Immagina 3 giorni su un'isola senza auto...' #concalma #ventotene #festivalitalia #housemusic #isola | 14:00 |
| Mer 9 Apr | AWARENESS | Carousel 5 slide | 5 motivi per venire a CONCALMA: 1) Isola senza auto 2) 10h musica no-stop 3) 7 artisti 4) Trekking+yoga+vela 5) Da 49,90EUR #ConcalmaIsland #Ventotene #WeekendIsola #MusicFestival #AfroHouse | 10:00 | Video 20s | POV: stai per prenotare 3 giorni di pura magia su un'isola. Testo su schermo con highlights. #concalma #ventotene #festival2026 #housemusic #isolapontina | 15:00 |
| Gio 10 Apr | AWARENESS | Story (serie 4) | Countdown sticker + sondaggio 'Quale pacchetto scegli?' Single/OneNight/Full + swipe up WhatsApp | 11:00 | -- | Giorno di pausa TikTok | -- |
| Ven 11 Apr | AWARENESS | Reel 45s | LINEUP REVEAL: Transizioni rapide su ogni artista con nome + genere. Beat drop su Eternal Love. #ConcalmaIsland #Lineup #EternalLove #GiulianoLomonte #FabrizioSala #Cianfo | 13:00 | Video 30s | Stessa lineup reveal adattata: piu' veloce, hook 'la lineup che non ti aspettavi su un'isola di 3km' #concalma #lineup #djset #housemusic #festival | 18:00 |
| Lun 13 Apr | AWARENESS | Reel 20s | VENTOTENE IN 20 SECONDI: le bellezze dell'isola - porto romano, case pastello, mare cristallino. #ConcalmaIsland #Ventotene #IsolePontine #MareItalia #IslandLife | 15:00 | Video 20s | 'L'isola piu' bella che non conosci' - tour veloce Ventotene con testo su schermo #concalma #ventotene #isolaitaliana #scoperta #mare | 19:00 |
| Mar 14 Apr | ARTISTI | Reel 30s | ARTIST SPOTLIGHT #1: Eternal Love - clip del suo set + quote. 'Un viaggio sonoro tra beat profondi...' #ConcalmaIsland #EternalLove #DeepHouse #DJSet #Ventotene | 12:00 | Video 20s | Preview sonora Eternal Love: 'Questo suono. Quest'isola. 1 Maggio.' Audio originale. #concalma #eternallove #deephouse #festival #ventotene | 15:00 |
| Mer 15 Apr | ARTISTI | Carousel educativo | GUIDA VENTOTENE: come arrivare (traghetto da Formia), cosa portare, meteo maggio. 5-7 slide utili. #ConcalmaIsland #Ventotene #ComeArrivare #IsolePontine #WeekendMaggio | 10:00 | Video 30s | 'Come arrivare a Ventotene in 30 secondi' - tutorial veloce con testo su schermo #concalma #ventotene #traghetto #formia #isolepontine | 14:00 |
| Gio 16 Apr | ARTISTI | Story serie | ARTIST SPOTLIGHT #2: Giuliano Lomonte - Q&A sticker 'Cosa chiederesti a Giuliano?' | 14:00 | Video 15s | Transizione creativa: dalla citta' grigia a Ventotene azzurra. Hook: 'POV: tra 15 giorni sei qui' #concalma #escapecity #ventotene #isola #primomaggio | 18:00 |
| Ven 17 Apr | ARTISTI | Reel 30s | ARTIST SPOTLIGHT #3: Fabrizio Sala - Afro house vibes, immagini tramonto + beat. #ConcalmaIsland #FabrizioSala #AfroHouse #Sunset #Ventotene | 13:00 | Video 25s | Sound originale Fabrizio Sala con visual tramonto. 'Il tramonto dura tutta la notte a CONCALMA' #concalma #afrohouse #tramonto #festival #dj | 19:00 |
| Lun 20 Apr | ARTISTI | Reel 30s | ARTIST SPOTLIGHT #4+5: Andrea D'Angeli (Indie Dance) + Iole. Doppio spotlight con transizione. #ConcalmaIsland #AndreaDAngeli #Iole #IndieDance #Ventotene | 15:00 | Video 20s | '2 artisti, 1 isola, 0 auto' - preview sonora Andrea + Iole #concalma #indiedance #djset #festival #isola | 18:00 |
| Mar 21 Apr | URGENZA | Reel 20s | COUNTDOWN 10 GIORNI: Montaggio rapido di tutto - artisti, isola, cibo, mare. Testo: '10 giorni. Posti limitati.' #ConcalmaIsland #Countdown #10Days #Ventotene #PostiLimitati | 12:00 | Video 15s | Countdown urgente con timer su schermo: '10 GIORNI - Non rimanere fuori' Audio intenso. #concalma #countdown #festival #ultimiposti #ventotene | 14:00 |
| Mer 22 Apr | URGENZA | Carousel | IL PROGRAMMA COMPLETO: Day1 > Day2 > Day3 slide per slide con orari e attivita'. Grafica coerente blu. #ConcalmaIsland #Programma #3Days #Ventotene #MusicFestival | 10:00 | Video 30s | '3 giorni in 30 secondi' - speed-run del programma con testo rapido su ogni attivita' #concalma #programma #3giorni #festival #ventotene | 15:00 |
| Gio 23 Apr | URGENZA | Story interattive | Quiz: 'Quanto conosci Ventotene?' 4-5 stories con quiz sticker + slider emoji. Alla fine CTA prenota. | 11:00 | Video 20s | ARTIST SPOTLIGHT: Cianfo - tech house energy. 'Questa energia. Quest'isola. Ci vediamo.' #concalma #cianfo #techhouse #djset #festival | 18:00 |
| Ven 24 Apr | URGENZA | Reel 30s | FOOD PREVIEW: Antico Forno Aiello, La Cambusa, street food, brunch vista mare. Immagini cibo + isola. #ConcalmaIsland #FoodExperience #Ventotene #StreetFood #ItalianFood | 13:00 | Video 25s | 'Il cibo a CONCALMA' - food porn veloce: colazione, pranzo, cena, brunch. Hook: 'Non e' solo musica.' #concalma #foodporn #ventotene #isola #festival | 19:00 |
| Sab 25 Apr | URGENZA | Story | 25 APRILE SPECIAL: 'Ventotene: l'isola della liberta' e del Manifesto Europeo.' Storia + collegamento evento. | 10:00 | -- | Pausa TikTok (sabato = zona morta) | -- |
| Dom 26 Apr | URGENZA | Story casual | Dietro le quinte: 'Stiamo preparando tutto...' foto/video preparativi informali. | 18:00 | -- | Pausa TikTok (domenica) | -- |
| Lun 27 Apr | LAST CALL | Reel 25s | GEMELLO LIVE PAINTING: preview dell'arte che verra' creata live. 'L'arte nasce davanti ai tuoi occhi.' #ConcalmaIsland #Gemello #LivePainting #Arte #Ventotene | 15:00 | Video 20s | Preview live painting: mano che dipinge + transizione verso Ventotene. 'Arte + musica + isola = CONCALMA' #concalma #livepainting #arte #festival #ventotene | 18:00 |
| Mar 28 Apr | LAST CALL | Reel 20s | 3 GIORNI ALL'EVENTO: Video intenso 'LAST CALL - gli ultimi posti stanno finendo'. Urgenza massima. #ConcalmaIsland #LastCall #UltimiPosti #Ventotene #1Maggio | 12:00 | Video 15s | URGENZA: '3 GIORNI. Ultimi posti. Non dire che non ti avevo avvisato.' Testo grande su schermo. #concalma #lastcall #ultimiposti #festival #ventotene | 14:00 |
| Mer 29 Apr | LAST CALL | Carousel packing | 'Cosa mettere in valigia per CONCALMA' - guida pratica: costume, scarpe trekking, crema solare... #ConcalmaIsland #PackingList #Ventotene #FestivalTips #IslandLife | 10:00 | Video 20s | 'Sto preparando la valigia per 3 giorni su un'isola' - POV packing con checklist su schermo #concalma #packing #festival #ventotene #isola | 15:00 |
| Gio 30 Apr | LAST CALL | Reel hype | DOMANI SI PARTE: montaggio finale epico. Tutti gli artisti, l'isola, il programma. 'See you tomorrow.' #ConcalmaIsland #Tomorrow #Ventotene #Festival #SeeYouThere | 13:00 | Video 20s | 'DOMANI.' - Video minimalista: solo l'isola vista dal traghetto + logo CONCALMA. Audio emozionale. #concalma #domani #ventotene #festival #1maggio | 18:00 |
| Ven 1 Mag | LIVE | Stories LIVE tutto il giorno | DAY 1 LIVE: Arrivo traghetto > check-in > Opening Party @Chiosco Gabbiano > Cena @La Cambusa > After Party. Stories ogni 1-2 ore. #ConcalmaIsland #Day1 #OpeningParty #Ventotene #Live | Tutto il giorno | 2-3 video live | Video brevi dal vivo: 1) Arrivo sull'isola 2) Opening party vibes 3) After party energia #concalma #day1 #ventotene #live #openingparty | 17:00 / 21:00 / 00:00 |
| Sab 2 Mag | LIVE | Stories + Reel LIVE | DAY 2 THE BIG DAY: Colazione Aiello > Trekking/Yoga/Vela > Street food > 10 HOURS @Le Parracine > Afterparty. Reel dal vivo della 10 hours. #ConcalmaIsland #Day2 #10Hours #LeParracine #Ventotene | Tutto il giorno | 3-4 video live | 1) Colazione 2) Attivita' outdoor 3) Le Parracine vibes 4) Crowd dancing - contenuto grezzo e autentico #concalma #10hours #leparracine #festival #ventotene | 09:00/11:00/16:00/22:00 |
| Dom 3 Mag | LIVE | Stories + Post gallery | DAY 3 CLOSING: Brunch vista mare > Saluti. Gallery 10 foto migliori dei 3 giorni. Caption emozionale. #ConcalmaIsland #Day3 #Brunch #Closing #Ventotene #GrazieATutti | 11:00 + 18:00 | Video recap 30s | MINI RECAP: i momenti migliori dei 3 giorni in 30 secondi. Musica emozionale. 'Grazie Ventotene.' #concalma #recap #ventotene #festival #grazie | 18:00 |

NOTA: I post Facebook seguono il calendario IG con adattamenti (vedi sezione 1.3). Frequenza FB: 2-3/settimana, esclusi weekend.

# 5. PIANO ADVERTISING (Budget: 300-1.000 EUR)

## 5.1 Allocazione Budget Consigliata

| Campagna | Piattaforma | Budget (su 700EUR) | Periodo | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awareness Reel | Instagram + Facebook | 200 EUR (29%) | 7-20 Aprile | Reach + Video views |
| Lineup/Artisti Boost | Instagram | 100 EUR (14%) | 11-17 Aprile | Engagement + Profile visits |
| TikTok Spark Ads | TikTok | 150 EUR (21%) | 14-28 Aprile | Video views + Website clicks |
| Conversione Last Call | Instagram + Facebook | 200 EUR (29%) | 21 Apr - 1 Maggio | Conversioni WhatsApp/Sito |
| Retargeting | Facebook/Instagram | 50 EUR (7%) | 25 Apr - 1 Maggio | Conversione visitatori sito |

## 5.2 Targeting Ads

- Geo-targeting: Lazio (priorita'), Campania, Roma citta', Napoli, Latina, Formia + Italia 25-40

- Interessi: House music, Electronic music, DJ, Festival musicali, Viaggi isole, Weekend fuori porta, Nightlife

- Lookalike: Da follower Instagram + visitatori sito concalma.cloud

- Retargeting: Visitatori sito ultimi 14 giorni + chi ha interagito con post/stories

- Eta': Instagram/FB: 25-42 | TikTok: 18-35

- Esclusioni: Chi ha gia' prenotato (se tracciabile)

## 5.3 Contenuti per Ads

- Awareness: Reel drone Ventotene + logo (il piu' visivo e accattivante)

- Lineup boost: Reel lineup reveal (quello con piu' engagement organico)

- TikTok Spark: Boost i video organici che performano meglio (NON creare ad-hoc)

- Last Call: Reel con urgenza posti + CTA WhatsApp diretta

- Retargeting: Carousel programma + pacchetti con prezzi chiari

## 5.4 KPI e Metriche

| Metrica | Target Minimo | Target Buono | Come Misurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reach totale campagna | 50.000 | 150.000+ | Meta Ads Manager + TikTok Ads |
| Click al sito/WhatsApp | 500 | 1.500+ | UTM tracking + Meta pixel |
| Costo per click (CPC) | < 0,80 EUR | < 0,40 EUR | Ads Manager |
| Engagement rate ads | > 2% | > 5% | Ads Manager |
| Conversioni (prenotazioni) | 20 | 50+ | WhatsApp tracking + sito |
| ROAS (Return on Ad Spend) | 3x | 5x+ | Prenotazioni / Spesa ads |

# 6. CONTENT PILLARS & TONE OF VOICE

## 6.1 I 5 Pilastri di Contenuto

| Pilastro | Descrizione | Esempi Post | Formato Migliore | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUSICA | Lineup, artisti, generi, preview sonore | Spotlight artisti, clip audio, lineup reveal | Reel + Video TikTok | 2x/settimana |
| ISOLA | Ventotene, paesaggio, storia, mare, no auto | Drone, tramonto, porto romano, case pastello | Reel + Carousel | 1-2x/settimana |
| EXPERIENCE | Programma, attivita', trekking, yoga, vela | Day-by-day preview, attivita' spotlight | Carousel + Stories | 1x/settimana |
| FOOD | Ristoranti, street food, brunch, colazione | Food preview, menu, location cibo | Reel + Carousel | 1x/settimana |
| URGENZA/CTA | Posti limitati, countdown, last call, prezzi | Countdown, posti rimasti, 'prenota ora' | Reel breve + Stories | Crescente verso evento |

## 6.2 Tone of Voice CONCALMA

- Personalita': Esclusivo ma inclusivo. Cool senza essere snob. Amichevole ma curato.

- Lingua: Italiano con spruzzate di inglese (titoli, CTA). Mai formale. Frasi brevi e ritmiche.

- Visual: Palette blu CONCALMA (#0000CC) + bianco + azzurro mare. Foto reali > stock. Video autentici.

- Emoji: Usare con parsimonia: massimo 1-2 per caption. Mai eccessivi.

- Mai dire: 'Evento imperdibile', 'Occasione unica', 'Affrettatevi'. Troppo commerciale.

- Dire invece: 'Tre giorni dove il tempo rallenta', 'Un'isola, zero auto, tutta la musica', 'See you there'

## 6.3 Caption Templates

Template REEL Artista: '[Nome artista]. [Genere]. [Una frase evocativa]. CONCALMA ISLAND | 1-3 Maggio | Ventotene. Link in bio.'

Template CAROUSEL Info: '[Titolo pratico]. Swipe per scoprire tutto quello che devi sapere. Salva questo post. CONCALMA ISLAND | Pacchetti da 49,90EUR'

Template URGENZA: '[Numero] giorni. [Numero] posti. Un'isola. Sai gia' cosa fare. Link in bio / WhatsApp.'

Template LIVE: '[Momento]. [Emozione breve]. CONCALMA DAY [1/2/3]. #ConcalmaIsland'

# 7. CHECKLIST OPERATIVA

## 7.1 Da Fare SUBITO (7-10 Aprile)

- Creare Evento Facebook e invitare tutti - co-host con artisti

- Aggiornare bio Instagram con info evento + link

- Impostare Meta Pixel sul sito concalma.cloud

- Creare UTM links per tracking (sito + WhatsApp)

- Contattare TUTTI gli artisti per: repost reciproci, contenuti per spotlight, stories takeover

- Preparare grafiche template coerenti (palette blu #0000CC + bianco)

- Creare highlight Stories: LINEUP | PROGRAMMA | PACCHETTI | COME ARRIVARE

- Impostare countdown sticker ricorrente nelle stories

## 7.2 Da Fare Settimana 2 (14-20 Aprile)

- Lanciare campagna Awareness (200 EUR su IG+FB)

- Boost reel lineup reveal

- Attivare TikTok Spark Ads sui video con piu' views organiche

- Chiedere agli artisti di condividere/repostare i loro spotlight

- Cross-promo con partner (Trekk'amo, yoga, Lega Navale)

## 7.3 Da Fare Settimana 3-4 (21 Apr - 1 Mag)

- Lanciare campagna Last Call conversione (200 EUR)

- Attivare retargeting su visitatori sito (50 EUR)

- Aggiornare posti disponibili in ogni post

- Pubblicare info pratiche (traghetti, packing list)

- Preparare content kit per evento live (power bank, gimbal/stabilizzatore, ring light portatile)

- Designare 1-2 persone per coprire stories/video durante l'evento

- Preparare template stories per l'evento (logo + data + location overlay)

## 7.4 Durante l'Evento (1-3 Maggio)

- Stories ogni 1-2 ore su Instagram

- 2-4 TikTok al giorno (contenuto grezzo, autentico, dal vivo)

- 1 Reel recap per giornata (pubblicare la sera o il giorno dopo)

- Taggare TUTTI: artisti, location, partner, partecipanti

- Chiedere ai partecipanti di usare #ConcalmaIsland

- Riprendere i momenti chiave: opening, 10 hours, live painting, tramonto, brunch

## 7.5 Post-Evento (4-10 Maggio)

- Reel RECAP completo dell'evento (60-90s, produzione curata)

- Carousel 'Best Moments' con 10-20 foto migliori

- Ringraziamento a artisti, partner, partecipanti

- Repost dei contenuti dei partecipanti (UGC)

- Teaser: 'CONCALMA 2027? Stay tuned...'

- Analisi metriche: confrontare KPI vs target